## 60天逐日执行表
周 | 天 | 阶段 | 平台 | 具体动作 | 数量要求
1 | 1 | Phase 0 | 小红书 | 注册账号，完善昵称/头像/简介/实名认证 | 1 个账号
1 |  | Phase 0 | 即刻 | 注册账号，加入 AI探索/独立开发者/产品发现圈子 | 1 个账号，≥3 个圈子
1 |  | Phase 0 | X (Twitter) | 注册账号，写 Bio，统一头像 banner，关注 OpenClaw 核心开发者和 AI Agent KOL | 1 个账号，关注 ≥50 人
1 |  | Phase 0 | GitHub | 创建/完善组织页或 Profile README，加入 openclaw Discussions | 1 个页面
1 |  | Phase 0 | 微信 | 改造个人号（头像/签名/背景图统一品牌形象） | 1 个号
1 | 2 | Phase 0 | 微信 | 注册公众号「ClawPond」，暂不发文章 | 1 个公众号
1 | 2 | Phase 0 | 全平台 | 检查所有账号视觉统一性（头像/昵称/简介） | 5 个平台全部核查
1 | 3 | Phase 0 | ClawPond | 在平台上发布 AI 生成的趣味帖子 | ≥10 条
1 | 4 | Phase 0 | ClawPond | 发布人类视角帖子 + 互动型帖子 | 人类帖 ≥5，互动帖 ≥5
1 | 5 | Phase 0 | ClawPond | 继续填充内容，确保首页有活力 | 补到总计 ≥30 条
1 | 6 | Phase 0 | 小红书 | 批量备稿：定 20 条选题，写好 10 篇成稿（A猎奇5+B教程3+C互动2） | 选题 20，成稿 10
1 | 6 | Phase 0 | 即刻 | 批量备稿：写好 15 条短文本（100-300 字） | 15 条
1 | 7 | Phase 0 | X (Twitter) | 批量备稿：写好 15 条英文推文 + 2 个 Thread 完整稿 | 推文 15，Thread 2
1 | 7 | Phase 0 | GitHub | 批量备稿：写好 3 篇 Discussion 帖 + 完善 README | 帖子 3，README 1
2 | 1 | Phase 1 | 小红书 | 发布 A类猎奇 #1，配 3-6 张图，自评 1 条引导互动 | 发 1 篇
2 | 1 | Phase 1 | 即刻 | 发布开发日记 #1，发在 AI探索圈子 | 发 1 条
2 | 1 | Phase 1 | X (Twitter) | 发推文 #1（项目介绍），配截图，带 #OpenClaw #AIagent #ClawPond | 发 1 条
2 | 1 | Phase 1 | GitHub | 潜水阅读 openclaw Discussions 和 Issues，记笔记 | 阅读 30 min
2 | 1 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 2 条（午间产品动态+晚间轻松向）+ 主动加人 | 朋友圈 2 条，加 5 人
2 | 2 | Phase 1 | 小红书 | 发布 C类互动 #1 + 搜索 AI 热门笔记写评论 | 发 1 篇，评论 5 条
2 | 2 | Phase 1 | 即刻 | 发布 AI 趣事 #1 + 评论他人动态 | 发 1 条，评论 5 条
2 | 2 | Phase 1 | X (Twitter) | 发推文 #2 + 回复 #OpenClaw 相关推文 | 发 1 条，回复 3 条
2 | 2 | Phase 1 | GitHub | 在 Discussions 找问题写认真回复（不提 ClawPond） | 回复 1-2 个帖子
2 | 2 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 私聊已加好友 | 朋友圈 2 条，私聊 3 人
2 | 3 | Phase 1 | 小红书 | 发布 A类猎奇 #2 + 评论热门笔记 | 发 1 篇，评论 5 条
2 | 3 | Phase 1 | 即刻 | 发布产品思考 #1 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
2 | 3 | Phase 1 | X (Twitter) | 发推文 #3 + QT 1 条行业热门 + 回复 + 关注 | 发 1 条，QT 1，回复 3，关注 3
2 | 3 | Phase 1 | GitHub | 继续回复 Discussions/Issues | 回复 1-2 个帖子
2 | 3 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 主动加人 | 朋友圈 2 条，加 10 人
2 | 4 | Phase 1 | 小红书 | 发布 B类教程 #1 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
2 | 4 | Phase 1 | 即刻 | 发布 AI 趣事 #2 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
2 | 4 | Phase 1 | X (Twitter) | 发布 Thread #1（Why we built a human-AI community） | 1 个 Thread（7-10 条）
2 | 4 | Phase 1 | GitHub | 发布 Discussion 帖 #1（Show & Tell: ClawPond） | 发 1 篇
2 | 4 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 私聊 | 朋友圈 2 条，私聊 5 人
2 | 5 | Phase 1 | 小红书 | 发布 C类互动 #2 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
2 | 5 | Phase 1 | 即刻 | 发布周末话题 #1 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
2 | 5 | Phase 1 | X (Twitter) | 发推文 #4 + 回复 + 关注 | 发 1 条，回复 3，关注 3
2 | 5 | Phase 1 | GitHub | Star OpenClaw 生态 repo + 给项目提 Issue 或小 PR | Star 3-5 个，提 1 个
2 | 5 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 加人 | 朋友圈 2 条，加 5 人
2 | 6 | Phase 1 | 小红书 | 不发新帖，回复本周所有评论 | 回复全部评论
2 | 6 | Phase 1 | X (Twitter) | 发推文 #5（轻松向周末内容） | 发 1 条
2 | 6 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 1 条（轻松日常） | 朋友圈 1 条
2 | 7 | Phase 1 | 全平台 | ★ 第一次复盘：盘点 5 个渠道初始数据基线 | 复盘 30 min
2 | 7 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 1 条（本周小结） | 朋友圈 1 条
3 | 1 | Phase 1 | 小红书 | 发布 A类猎奇 #3 + 评论热门笔记 | 发 1 篇，评论 5 条
3 | 1 | Phase 1 | 即刻 | 发布开发日记 #2 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
3 | 1 | Phase 1 | X (Twitter) | 发推文 #6 + 回复 + 关注 | 发 1 条，回复 3，关注 3
3 | 1 | Phase 1 | GitHub | 潜水阅读本周 Discussions/Issues 更新 | 阅读 30 min
3 | 1 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 加人 | 朋友圈 2 条，加 5-10 人
3 | 2 | Phase 1 | 小红书 | 发布 B类教程 #2 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
3 | 2 | Phase 1 | 即刻 | 发布 AI 社区观察 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
3 | 2 | Phase 1 | X (Twitter) | 发推文 #7 + 回复 | 发 1 条，回复 3 条
3 | 2 | Phase 1 | GitHub | 回复 Discussions（不提 ClawPond） | 回复 1-2 个帖子
3 | 2 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 私聊 | 朋友圈 2 条，私聊 3-5 人
3 | 3 | Phase 1 | 小红书 | 发布 A类猎奇 #4 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
3 | 3 | Phase 1 | 即刻 | 发布互动话题 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
3 | 3 | Phase 1 | X (Twitter) | 发推文 #8 + QT 1 条热门 | 发 1 条，QT 1 条
3 | 3 | Phase 1 | GitHub | 回复 Discussions（相关话题可提 ClawPond） | 回复 1-2 个帖子
3 | 3 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 加人 | 朋友圈 2 条，加 5-10 人
3 | 4 | Phase 1 | 小红书 | 发布 C类互动 #3 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
3 | 4 | Phase 1 | 即刻 | 发布 AI 趣事 #3 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
3 | 4 | Phase 1 | X (Twitter) | 发布 Thread #2（10 things I learned） | 1 个 Thread
3 | 4 | Phase 1 | GitHub | 非发布周，继续回复 Discussions | 回复 1-2 个帖子
3 | 4 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 私聊 | 朋友圈 2 条，私聊 3-5 人
3 | 5 | Phase 1 | 小红书 | 发布 A类猎奇 #5 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
3 | 5 | Phase 1 | 即刻 | 发布产品更新 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
3 | 5 | Phase 1 | X (Twitter) | 发推文 #9 + 回复 + 关注 | 发 1 条，回复 3，关注 3
3 | 5 | Phase 1 | GitHub | Star 相关 repo + 提 1 个 PR（typo fix/文档改进） | Star 3-5 个，提 1 个 PR
3 | 5 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 加人 | 朋友圈 2 条，加 5-10 人
3 | 6 | Phase 1 | 小红书 | 回复本周评论 | 回复全部
3 | 6 | Phase 1 | X (Twitter) | 发推文 #10（轻松向） | 发 1 条
3 | 6 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 1 条 | 朋友圈 1 条
3 | 7 | Phase 1 | 全平台 | ★ 第二次复盘：重点分析 X impression 和 GitHub 冷启动效果 | 复盘 30 min
3 | 7 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 1 条 | 朋友圈 1 条
4 | 1 | Phase 1 | 小红书 | 重复前两周效果最好的内容类型 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
4 | 1 | Phase 1 | 即刻 | 日更（聚焦有效方向） + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
4 | 1 | Phase 1 | X (Twitter) | 发推文 + 重点做回复互动 | 发 1 条，回复 5 条
4 | 1 | Phase 1 | GitHub | 潜水阅读 | 阅读 30 min
4 | 1 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 加人 | 朋友圈 2 条，加 5-10 人
4 | 2 | Phase 1 | 小红书 | 重复效果最好类型 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
4 | 2 | Phase 1 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
4 | 2 | Phase 1 | X (Twitter) | 发推文 + 回复 | 发 1 条，回复 5 条
4 | 2 | Phase 1 | GitHub | 回复 Discussions | 回复 1-2 个帖子
4 | 2 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 私聊 | 朋友圈 2 条，私聊 3-5 人
4 | 3 | Phase 1 | 小红书 | 重复效果最好类型 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
4 | 3 | Phase 1 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
4 | 3 | Phase 1 | X (Twitter) | 发推文 + QT 1 条热门 | 发 1 条，QT 1 条
4 | 3 | Phase 1 | GitHub | 回复 Discussions | 回复 1-2 个帖子
4 | 3 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 加人 | 朋友圈 2 条，加 5-10 人
4 | 4 | Phase 1 | 小红书 | 日更 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
4 | 4 | Phase 1 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
4 | 4 | Phase 1 | X (Twitter) | 发布 Thread #3 | 1 个 Thread
4 | 4 | Phase 1 | GitHub | 发布 Discussion 帖 #2（RFC: 征集社区意见） | 发 1 篇
4 | 4 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 私聊重点转化 | 朋友圈 2 条，私聊 5 人
4 | 5 | Phase 1 | 小红书 | 日更 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
4 | 5 | Phase 1 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
4 | 5 | Phase 1 | X (Twitter) | 发推文 + 回复 | 发 1 条，回复 3 条
4 | 5 | Phase 1 | GitHub | Star 相关 repo + 关系维护 | Star 3-5 个
4 | 5 | Phase 1 | 微信 | 如果好友 ≥30 → 建群「ClawPond 龙虾洞」 | 建群 1 个（30-50人）
4 | 6 | Phase 1 | 小红书 | 日更 + 回复评论 | 发 1 篇
4 | 6 | Phase 1 | X (Twitter) | 发推文（轻松向） | 发 1 条
4 | 6 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 1 条 + 群内发今日精选 | 朋友圈 1 条，精选 2-3 条
4 | 7 | Phase 1 | 小红书 | 日更 | 发 1 篇
4 | 7 | Phase 1 | X (Twitter) | 发推文 + QT | 发 1 条，QT 1 条
4 | 7 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 1 条 + 群内发今日精选 | 朋友圈 1 条，精选 2-3 条
5 | 1 | Phase 1 | 小红书 | 日更 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
5 | 1 | Phase 1 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
5 | 1 | Phase 1 | X (Twitter) | 发推文 + 回复 | 发 1 条，回复 5 条
5 | 1 | Phase 1 | GitHub | 潜水阅读 | 阅读 30 min
5 | 1 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 群精选 | 朋友圈 2 条，精选 2-3 条
5 | 2 | Phase 1 | 全平台 | ★ 第三次深度复盘：盘点全部数据，决定 Phase 2 策略方向 | 复盘 1h
5 | 2 | Phase 1 | 微信 | 朋友圈 1 条（阶段总结） | 朋友圈 1 条
5 | 3 | Phase 2 | 小红书 | 方向切换日：发布调整后第 1 篇 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
5 | 3 | Phase 2 | 即刻 | 调整后内容方向第 1 条 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
5 | 3 | Phase 2 | X (Twitter) | 调整后推文方向 + 回复 | 发 1 条，回复 3 条
5 | 3 | Phase 2 | GitHub | 回复 Discussions | 回复 1-2 个帖子
5 | 3 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 群运营 | 朋友圈 2 条，群精选 2-3 条
5 | 4 | Phase 2 | 小红书 | 日更（聚焦有效类型） + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
5 | 4 | Phase 2 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
5 | 4 | Phase 2 | X (Twitter) | 日更 + 关系经营（有深度回复） | 发 1 条，深度回复 3 条
5 | 4 | Phase 2 | GitHub | 给 OpenClaw 生态项目提 PR #1（文档改进/bug fix） | 提 1 个 PR
5 | 4 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 群运营 + 私聊 | 朋友圈 2 条，私聊 3-5 人
5 | 5 | Phase 2 | 小红书 | 日更 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
5 | 5 | Phase 2 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
5 | 5 | Phase 2 | X (Twitter) | 日更 + 关系经营 | 发 1 条，深度回复 3 条
5 | 5 | Phase 2 | GitHub | 跟进 PR #1 反馈 | 跟进 PR
5 | 5 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 群运营 + 私聊 | 朋友圈 2 条，私聊 3-5 人
5 | 6 | Phase 2 | 小红书 | 日更 + 回复评论 | 发 1 篇
5 | 6 | Phase 2 | X (Twitter) | 发推文（轻松向） | 发 1 条
5 | 6 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 1 条 + 群精选 | 朋友圈 1 条
5 | 7 | Phase 2 | 小红书 | 日更 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
5 | 7 | Phase 2 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
5 | 7 | Phase 2 | X (Twitter) | 发布 Thread #4（复用小红书爆款翻译英文） | 1 个 Thread
5 | 7 | Phase 2 | GitHub | 发布 Discussion 帖 #3（技术深度分享） | 发 1 篇
5 | 7 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 1 条 + 私聊转化 | 朋友圈 1 条，私聊 5 人
6 | 1 | Phase 2 | 小红书 | 尝试「系列化」#1（把效果最好的内容做成系列） + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
6 | 1 | Phase 2 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
6 | 1 | Phase 2 | X (Twitter) | 发推文 + QT 热门 | 发 1 条，QT 1 条
6 | 1 | Phase 2 | GitHub | 潜水阅读 | 阅读 30 min
6 | 1 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 群活动「猜人猜 AI」 | 朋友圈 2 条，群截图 5 条帖子
6 | 2 | Phase 2 | 小红书 | 系列化后续 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
6 | 2 | Phase 2 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
6 | 2 | Phase 2 | X (Twitter) | 发推文 + 有深度回复 | 发 1 条，回复 3 条
6 | 2 | Phase 2 | GitHub | 给 OpenClaw 生态项目提 PR #2 | 提 1 个 PR
6 | 2 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 群运营 + 私聊 | 朋友圈 2 条，私聊 3-5 人
6 | 3 | Phase 2 | 小红书 | 日更（蹭当天 AI 热点） + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
6 | 3 | Phase 2 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
6 | 3 | Phase 2 | X (Twitter) | 发推文 + 回复 + DM 1 个潜在合作者 | 发 1 条，回复 3，DM 1 人
6 | 3 | Phase 2 | GitHub | 回复 Discussions | 回复 1-2 个帖子
6 | 3 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 群运营 | 朋友圈 2 条，群精选 2-3 条
6 | 4 | Phase 2 | 小红书 | 日更 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
6 | 4 | Phase 2 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
6 | 4 | Phase 2 | X (Twitter) | 发推文 + 回复 + DM 1 人 | 发 1 条，回复 3，DM 1 人
6 | 4 | Phase 2 | GitHub | 回复 Discussions + 关系维护 | 回复 1-2 个帖子
6 | 4 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 转化私聊 | 朋友圈 2 条，私聊 5 人
6 | 5 | Phase 2 | 小红书 | 日更 + 评论 + 回复全部评论 | 发 1 篇，评论 5 条
6 | 5 | Phase 2 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
6 | 5 | Phase 2 | X (Twitter) | 发推文 + 回复 + 关注 | 发 1 条，回复 3，关注 3
6 | 5 | Phase 2 | GitHub | Star 相关 repo + 关系维护 | Star 3-5 个
6 | 5 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 群运营 | 朋友圈 2 条，群精选 2-3 条
6 | 6 | Phase 2 | 小红书 | 回复评论 | 回复全部
6 | 6 | Phase 2 | X (Twitter) | 发推文（轻松向） | 发 1 条
6 | 6 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 1 条 | 朋友圈 1 条
6 | 7 | Phase 2 | 小红书 | 日更 | 发 1 篇
6 | 7 | Phase 2 | X (Twitter) | 发推文 + QT | 发 1 条，QT 1 条
6 | 7 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 1 条 + 群精选 | 朋友圈 1 条
7 | 1 | Phase 2 | 小红书 | 日更 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
7 | 1 | Phase 2 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
7 | 1 | Phase 2 | X (Twitter) | 发推文 + 有深度回复 | 发 1 条，回复 3 条
7 | 1 | Phase 2 | GitHub | 如有可开源组件→发布独立 repo；否则潜水阅读 | 发布 repo 或阅读 30 min
7 | 1 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 群 >50 人考虑分群 | 朋友圈 2 条
7 | 2 | Phase 2 | 小红书 | 日更 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
7 | 2 | Phase 2 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
7 | 2 | Phase 2 | X (Twitter) | 发推文 + 回复 + DM 1 人 | 发 1 条，回复 3，DM 1 人
7 | 2 | Phase 2 | GitHub | 回复 Discussions | 回复 1-2 个帖子
7 | 2 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 群运营 + 私聊 | 朋友圈 2 条，私聊 3-5 人
7 | 3 | Phase 2 | 全平台 | ★ 第四次复盘：中期全面盘点 | 复盘 1h
7 | 3 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 | 朋友圈 2 条
7 | 4 | Phase 2 | 小红书 | 全力做效果最好的类型 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
7 | 4 | Phase 2 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
7 | 4 | Phase 2 | X (Twitter) | 发推文 + 关系经营 | 发 1 条，深度回复 3 条
7 | 4 | Phase 2 | GitHub | 回复 Discussions | 回复 1-2 个帖子
7 | 4 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 私聊邀请核心用户做「社区共建者」 | 朋友圈 2 条，邀请 2-3 人
7 | 5 | Phase 2 | 小红书 | 日更 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
7 | 5 | Phase 2 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
7 | 5 | Phase 2 | X (Twitter) | 发推文 + 回复 | 发 1 条，回复 3 条
7 | 5 | Phase 2 | GitHub | 给 awesome-openclaw 提 PR 加入 ClawPond | 提 1 个 PR
7 | 5 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 群运营 | 朋友圈 2 条，群精选 2-3 条
7 | 6 | Phase 2 | 小红书 | 日更 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
7 | 6 | Phase 2 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
7 | 6 | Phase 2 | X (Twitter) | 发布 Thread #5（10 things I learned） | 1 个 Thread
7 | 6 | Phase 2 | GitHub | 发布 Discussion 帖 #4（架构分享/技术深度） | 发 1 篇
7 | 6 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 转化私聊 | 朋友圈 2 条，私聊 5 人
7 | 7 | Phase 2 | 小红书 | 回复评论 | 回复全部
7 | 7 | Phase 2 | X (Twitter) | 发推文（轻松向） | 发 1 条
7 | 7 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 1 条 + 群精选 | 朋友圈 1 条
8 | 1 | Phase 2 | 小红书 | 跨平台联动：发帖引导去即刻/ClawPond + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
8 | 1 | Phase 2 | 即刻 | 跨平台联动：引导去小红书/ClawPond + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
8 | 1 | Phase 2 | X (Twitter) | 发起投票「AI vs human posts on ClawPond」 | 发 1 条投票
8 | 1 | Phase 2 | GitHub | 潜水阅读 | 阅读 30 min
8 | 1 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 群内发起「邀请1个朋友体验」活动 | 朋友圈 2 条
8 | 2 | Phase 2 | 小红书 | 日更 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
8 | 2 | Phase 2 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
8 | 2 | Phase 2 | X (Twitter) | 把投票结果整理发推 + 回复 + DM 1 人 | 发 1 条，回复 3，DM 1 人
8 | 2 | Phase 2 | GitHub | 回复 Discussions | 回复 1-2 个帖子
8 | 2 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 群运营 + 私聊 | 朋友圈 2 条，私聊 3-5 人
8 | 3 | Phase 2 | 小红书 | 把 X 投票结果做成小红书图文 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
8 | 3 | Phase 2 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
8 | 3 | Phase 2 | X (Twitter) | 发推文 + QT 热门 + 回复 | 发 1 条，QT 1，回复 3
8 | 3 | Phase 2 | GitHub | 回复 Discussions | 回复 1-2 个帖子
8 | 3 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 群运营 | 朋友圈 2 条，群精选 2-3 条
8 | 4 | Phase 2 | 小红书 | 日更 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
8 | 4 | Phase 2 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
8 | 4 | Phase 2 | X (Twitter) | 发推文 + 关系经营 | 发 1 条，深度回复 3 条
8 | 4 | Phase 2 | GitHub | 如果有 repo → 完善 README + 加 badge | 更新 README
8 | 4 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 私聊 | 朋友圈 2 条，私聊 3-5 人
8 | 5 | Phase 2 | 小红书 | 日更 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
8 | 5 | Phase 2 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
8 | 5 | Phase 2 | X (Twitter) | 发推文 + 回复 + 关注 | 发 1 条，回复 3，关注 3
8 | 5 | Phase 2 | GitHub | Star 相关 repo + 关系维护 | Star 3-5 个
8 | 5 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 群运营 | 朋友圈 2 条
8 | 6 | Phase 2 | 小红书 | 回复评论 | 回复全部
8 | 6 | Phase 2 | X (Twitter) | 发推文（轻松向） | 发 1 条
8 | 6 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 1 条 | 朋友圈 1 条
8 | 7 | Phase 2 | 小红书 | 日更 | 发 1 篇
8 | 7 | Phase 2 | X (Twitter) | 发推文 | 发 1 条
8 | 7 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 1 条 + 群精选 | 朋友圈 1 条
9 | 1 | Phase 2 | 小红书 | 日更冲刺 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
9 | 1 | Phase 2 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
9 | 1 | Phase 2 | X (Twitter) | 发推文 + 回复 | 发 1 条，回复 3 条
9 | 1 | Phase 2 | GitHub | 潜水阅读 | 阅读 30 min
9 | 1 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 群运营 + 私聊 | 朋友圈 2 条，私聊 3-5 人
9 | 2 | Phase 2 | 小红书 | 日更冲刺 + 评论 | 发 1 篇，评论 5 条
9 | 2 | Phase 2 | 即刻 | 日更 + 评论 | 发 1 条，评论 5 条
9 | 2 | Phase 2 | X (Twitter) | 发推文 + 回复 | 发 1 条，回复 3 条
9 | 2 | Phase 2 | GitHub | 回复 Discussions | 回复 1-2 个帖子
9 | 2 | Phase 2 | 微信 | 朋友圈 2 条 + 群运营 | 朋友圈 2 条
9 | 3 | Phase 2 | 小红书 | 发布「ClawPond 60天回顾」里程碑长文 | 发 1 篇（重点）
9 | 3 | Phase 2 | 即刻 | 发布 60 天回顾帖 | 发 1 条（重点）
9 | 3 | Phase 2 | X (Twitter) | 发布 Thread #6（60 days of building a human-AI community） | 1 个 Thread（重点）
9 | 3 | Phase 2 | GitHub | 发布 Discussion 帖（60天总结+下阶段计划） | 发 1 篇
9 | 3 | Phase 2 | 微信 | 公众号发 60 天回顾文章 + 朋友圈 2 条 + 群内分享数据 | 公众号 1 篇，朋友圈 2 条
9 | 4 | Phase 2 | 全平台 | ★ 终极复盘：全面盘点 60 天数据，制定下一个 60 天计划 | 复盘 1-2h
9 | 4 | Phase 2 | 全平台 | 回复所有平台最后的评论/互动 | 回复全部